## 2021_-_4ºT
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU / Praça Teotônio Vilela, s/n, Nossa Srª das Dores Caruaru Pernambuco CEP 55004055
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU					EXERCÍCIO: 2021
					PERÍODO REFERENCIAL: 2021

OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CP 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PINTO.	LOTE 01: 784169/2013 // LOTE 02: 789547/2013	MIN. DO TURISMO // MIN. DAS CIDADES			00.654.704/000188	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	015/2015	27/05/2015	06 MESES	2.141.748,45	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 16/10/2018 (REINÍCIO) 05/11/2018 (PARALISAÇÃO) 01/10/2019 (REINÍCIO) 18/11/2020 (PARALISAÇÃO) 01/05/2021 (CONCLUSÃO)	20/05/2021 (1364 DIAS)	2.250.351,23	108.602,78	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.617.714,73	32.587,37	32.587,37	1.617.714,73	CONCLUÍDA
CP 036/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO CIPÓ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU.		FINISA / RECURSOS PRÓPRIOS	3.507.653,17	0,00	00.654.704/000188	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	113/2019	03/12/2019	12 MESES	3.071.328,63		02/05/2022 (17 MESES)	3.507.653,17	436.324,54	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	2.694.666,37	565.414,98	565.414,98	2.694.666,37	EM ANDAMENTO
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTES AO LOTE III (BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA)	1019.179.51/2014	MIN. DAS CIDADES / CAIXA			20.369.034/000165	ACF CONSTRUTORA LTDA	013/2016	23/11/2016	06 MESES	2.051.045,78	01/09/2017 (PARALISAÇÃO) 30/10/2017 (REINICIO) 28/05/19 (PARALISAÇÃO) 14/10/2019 (REINÍCIO) 09/04/2020 (PARALISAÇÃO) 29/12/2020 (CONCLUSÃO)	29/12/2020 (1274 DIAS)	1.910.752,25	140.293,53	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.619.413,13	0,00	0,00	1.619.413,13	CONCLUÍDA
CP 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTORNO DO ALTO DO MOURA	RECURSOS PRÓPRIOS				21.636.958/000143	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	016/2020	16/06/2020	12 MESES	2.169.159,77	18/09/2020 (PARALISAÇÃO)				4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 019/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CÍCERO ARAÚJO DA SILVA (CONHECIDA COMO AV. VENEZUELA) E RUA GOIÁS	EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202030800011				21.636.958/000143	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	041/2020	20/10/2020	08 MESES	5.187.410,99	02/04/2021 (PARALISAÇÃO) 21/06/2021 (REINÍCIO) 29/10/2021 (PARALISAÇÃO) 01/12/2021 (REINÍCIO)	19/06/2022 (12 MESES)			4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.033.246,91	934.612,94	934.612,94	934.612,94	EM ANDAMENTO
DISP 001/2019	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DA PRAÇA DO PEC, MODELO 3.000 M² (PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA), ATUALMENTE CEU CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, NESTE MUNICÍPIO DE CARUARU	TERMO DE COMPROMISSO Nº 363.41463/2011	MINISTÉRIO DA CULTURA	362.575,80	435.826,66	14.780.722/000110	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	081/2019	05/09/2019	06 MESES	643.643,58	23/01/2020 (PARALISAÇÃO) 25/05/2020 (REINÍCIO) 05/04/2021 (CONCLUSÃO)	05/06/2021 (15 MESES)	798.402,46	154.758,88	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	715.075,11	411.149,54	411.149,54	715.075,11	CONCLUÍDA
TP 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS CEU, NESTE MUNICÍPIO DE CARUARU	RECURSOS PRÓPRIOS				14.780.722/000110	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	013/2020	13/05/2020	06 MESES	281.443,40	16/04/2021 (CONCLUSÃO)	13/02/2021 (03 MESES)	290.364,40	8.921,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	285.303,76	89.913,89	89.913,89	285.303,76	CONCLUÍDA
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 01, 02 E 03	RECURSOS PRÓPRIOS				26.725.233/000145	B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	027/2018	27/08/2020	12 MESES	1.847.551,36	31/12/2021 (CONCLUSÃO)	31/12/2021 (04 MESES)	2.831.916,53	984.365,17	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA)	836.571,40	836.571,40	836.571,40	836.571,40	CONCLUÍDA
CP 003/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO / MUNICÍPIO DE CARUARU	CR nº 789547/2013, OP. 1007.81885	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR	10.580.900,00	506.894,95	26.725.233/000145	B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	010/2021	04/10/2021	08 MESES	781.813,68					4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 021/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA VIA PARQUE EIXO LESTE		FINISA / RECURSOS PRÓPRIOS	5.614.911,53	0,00	08.059.768/000142	CINZEL ENGENHARIA LTDA	105/2019	31/10/2019	12 MESES	4.935.422,21	20/05/2021 (PARALISAÇÃO) 13/09/2021 (REINÍCIO) 31/10/2021 (CONCLUSÃO)	31/10/2021 (12 MESES)	5.614.911,53	679.489,32	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	5.376.399,52	524.671,13	524.671,13	5.376.399,52	CONCLUÍDA
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II BAIRROS CAIUCÁ, JOÃO MOTA, , MARIA AUXILIADORA, VILA CAJÁ.	CONTRATO DE REPASSE Nº100781885/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES			20.316.425/000111	CONSERV EIRELI	042/2015	11/01/2016	06 MESES	1.833.918,03	16/04/2019 (PARALISAÇÃO) 02/09/2019 (REINÍCIO) 05/05/2020 (PARALISAÇÃO) 04/11/2020 (REINÍCIO) 16/12/2020 (PARALISAÇÃO) 11/01/2021 (CONCLUSÃO)	11/01/2021 (1635 DIAS)	2.227.473,82	393.555,79	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.960.547,68	0,00	0,00	1.960.547,68	CONCLUÍDA
CP 044/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VASSOURAL		FINISA	318.997,61	0,00	20.316.425/000111	CONSERV EIRELI	122/2019	03/01/2020	06 MESES	331.906,09	13/01/2020 (PARALISAÇÃO) 02/03/2020 (REINÍCIO) 26/05/2020 (PARALISAÇÃO) 15/06/2020 (REINÍCIO) 04/01/2021 (CONCLUSÃO)	02/03/2021 (08 MESES)	318.997,61	12.908,48	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	318.951,17	47.750,00	47.750,00	318.951,17	CONCLUÍDA
CP 046/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOTE I.		FINISA	281.484,07	0,00	20.316.425/000111	CONSERV EIRELI	128/2019	07/01/2020	04 MESES	237.953,05	17/01/2020 (PARALISAÇÃO 5ª TV. HENRIQUE SOARES / 9ª TV. HENRIQUE SOARES) 08/04/2020 (REINÍCIO 9ª TV. HENRIQUE SOARES) 23/10/2020 (REINÍCIO 5ª TV. HENRIQUE SOARES) 06/01/2021 (CONCLUSÃO)	06/01/2021 (08 MESES)	281.484,07	43.531,02	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	281.484,03	0,00	0,00	281.484,03	CONCLUÍDA
CP 047/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE I RUA 07 E RUA QUATORZE	CONTRATO DE REPASSE Nº1.007.81885 CONTRATO DE REPASSE Nº1.024.52218 CONTRATO DE REPASSE N1.030.52748	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA			20.316.425/000111	CONSERV EIRELI	001/2020	21/09/2020	06 MESES	439.390,18			450.847,08	11.456,90	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	112.362,63	112.362,63	112.362,63	112.362,63	RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 016/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS NO MUNICIPIO DE / CARUARU/PE	Contrato de Repasse MDR 818905/2015 Operação 102575436	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR	1.877.700,00	3.763,00	20.316.425/000111	CONSERV EIRELI	022/2021	30/11/2021	06 MESES	395.398,16					4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 008/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 06 RUAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU / (LOTE I)	CR nº 806001/2014 op. 1019.17951	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR	3.954.600,00	27.120,96	20.316.425/000111	CONSERV EIRELI	018/2021	06/12/2021	06 MESES	439.105,96					4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 008/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 06 RUAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU / (LOTE III)	CR nº 789547/2013, OP. 1007.81885	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR	10.580.900,00	506.894,95	20.316.425/000111	CONSERV EIRELI	019/2021	06/12/2021	06 MESES	140.896,40					4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 009/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS DO SALGADO E MOCÓS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONVÊNIO 768069/2011 CONTRATO 00332/2011	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	17.493.606,27	1.895.654,18	00.758.756/000102	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	005/2016	20/04/2016	12 MESES	15.990.874,72	02/02/2017 (PARALISAÇÃO) 20/11/2017 (REINÍCIO) 16/10/2018 (PARALISAÇÃO) 28/01/19 (REINÍCIO) 13/04/2020 (PARALISAÇÃO) 18/01/2021 (REINÍCIO)	01/05/2022 (1697DIAS)	19.389.260,45	3.398.385,73	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	17.766.249,76	22.103.407,03	26.440.564,30	17.766.249,76	EM ANDAMENTO
TP 005/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARUARU	RECURSOS PRÓPRIOS				00.758.756/000102	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	022/2020	29/06/2020	12 MESES	2.382.302,67			2.906.253,08	523.950,41	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA)	678.968,03	343.919,21	343.919,21	678.968,03	RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 001/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS ASFALTADAS, NAS VIAS URBANAS E RURAIS EM TODO O MUNICÍPIO DE CARUARU	RECURSOS PRÓPRIOS				00.758.756/000102	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	012/2020	30/04/2020	12 MESES	3.028.932,23		29/04/2022 (12 MESES)	4.165.359,12	1.136.426,89	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	2.796.488,17	3.857.567,38	4.918.646,59	5.408.139,68	EM ANDAMENTO
TP 001/2019	EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA (PAVIMENTAÇÃO E CICLOFAIXA) DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE		FINISA	52.074,92	0,00	00.758.756/000102	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	046/2020	26/10/2020	06 MESES	52.074,92	18/02/2021 (CONCLUSÃO)				4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	40.827,26	40.827,26	40.827,26	40.827,26	CONCLUÍDA
CP 023/2020	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAEMENTO ASFÁLTICO DE VIA DE ACESSO À LOCALIDADE TERRA VERMELHA.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.033.98911	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	384.328,72	39.018,61	00.758.756/000102	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	048/2020	16/11/2020	06 MESES	423.347,33	04/01/2021 (PARALISAÇÃO) 01/07/2021 (REINÍCIO) 15/07/2021 (PARALISAÇÃO) 16/11/2021 (REINÍCIO)	15/05/2022 (12 MESES)	489.228,08	65.880,75	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	348.064,51	348.064,51	348.064,51	348.064,51	EM ANDAMENTO
CP 005/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 02 (DUAS) RUAS, REFERENTE AO LOTE 2, LOCALIZADAS NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. RUAS: MANOEL FLORÊNCIO E MANOEL LOURINDO DA SILVA	1019.179.51/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	3.954.600,00	27.120,96	07.353.785/000125	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	048/2019	09/03/2020	03 MESES	382.393,18	08/04/2020 (PARALISAÇÃO DA RUA MANOEL L. DA SILVA) 16/07/2020 (PARALISAÇÃO DA RUA MANOEL FLORÊNCIO) 01/07/2021 (REINÍCIO DA RUA MANOEL FLORÊNCIO) 19/07/2021 (PARALISAÇÃO DA RUA MANOEL FLORÊNCIO) 08/09/2021 (REINÍCIO DA RUA MANOEL FLORÊNCIO)	09/02/2022 (20 MESES)	424.990,79	42.597,61	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	232.603,24	101.190,54	101.190,54	101.190,54	RUA MANOEL L. DA SILVA PARALISADA AGUARDANDO ANÁLISE DA CEF PARA EMISSÃO DE AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) / RUA MANOEL FLORÊNCIO CONCLUÍDA
CP 025/2109	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE VII RUA VIGILANTE)	1019.179.51/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	3.954.600,00	27.120,96	07.353.785/000125	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	095/2019	08/09/2020	06 MESES	37.927,87		07/01/2022 (10 MESES)	35.491,69	2.436,18	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	28.984,89	28.984,89	28.984,89	28.984,89	EM ANDAMENTO
CP 025/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU PE (LOTE VI RUA JAIME DE MENDONÇA).	1.030.40875/2016	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.165.403,25	2.350,00	07.353.785/000125	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	094/2019	08/09/2021	06 MESES	115.201,31			118.204,96	3.003,65	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 008/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 06 RUAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU / (LOTE II)	CR nº 806001/2014 op. 1019.17951	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MDR	3.954.600,00	27.120,96	22.657.624/000119	CONSTRUTORA J.M.V. LTDA	020/2021	06/12/2021	06 MESES	342.655,26					4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 016/2020	EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CARUARU/PE	CONVÊNIO Nº 42008/2019	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2.951.272,62	6.329,50	27.848.815/000181	CONSTRUTORA PRIME LTDA	029/2020	11/08/2020	10 MESES	2.513.554,72	17/06/2021 (PARALISAÇÃO) 14/09/2021 (REINÍCIO)	11/01/2022 (07 MESES)	2.957.602,12	444.047,40	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.994.561,72	1.468.591,94	1.468.591,94	1.994.561,72	EM ANDAMENTO
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE III BAIRROS SALGADO E SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	CONTRATO DE REPASSE Nº100781885/2013 CONVÊNIO Nº 789547/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	10.580.900,00	506.894,95	09.076.228/000130	CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA EPP	043/2015	11/01/2016	06 MESES	3.065.750,54	17/01/2020 (PARALISAÇÃO) 10/12/2020 (REINÍCIO) 01/02/2021 (PARALISAÇÃO) 11/08/2021 (REINÍCIO)	11/01/2022 (1995 DIAS)	3.992.421,44	926.670,90	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	3.069.316,27	173.096,75	173.096,75	3.069.316,27	EM ANDAMENTO
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO LOTE I	CONTRATO DE REPASSE Nº 806005/2014 PROCESSO Nº 2692.101918078/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA			09.076.228/000130	CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA EPP	011/2016	23/06/2016	06 MESES	868.903,79	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 03/01/2018 (REINÍCIO) 16/10/2018 (PARALISAÇÃO) 04/02/2019 (REINÍCIO) 18/02/2020 (PARALISAÇÃO) 24/03/2020 (REINÍCIO) 18/02/2021 (CONCLUSÃO)	16/03/2021 (1205 DIAS)	1.030.848,87	161.945,08	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	794.100,27	10.525,83	10.525,83	794.100,27	CONCLUÍDA
TP 011/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.030.40845	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.165.403,25	2.350,00	05.545.366/000160	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	009/2018	03/07/2018	12 MESES	1.099.650,95	16/09/2021 (CONCLUSÃO)	25/11/2021 (30 MESES)	1.034.725,49	64.925,46	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	911.782,78	247.166,78	247.166,78	911.782,78	CONCLUÍDA
CP 030/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAJES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE I)		FINISA	2.016.492,21	0,00	05.545.366/000160	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	106/2019	07/11/2019	12 MESES	1.695.915,22	28/01/2021 (CONCLUSÃO)	11/07/2021 (08 MESES)	2.016.492,21	320.576,99	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	2.016.492,21	0,00	0,00	2.016.492,21	CONCLUÍDA
CP 030/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE RAFAEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE II)		FINISA	3.817.018,68	0,00	05.545.366/000160	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	107/2019	07/11/2019	12 MESES	3.347.411,07	28/01/2021 (CONCLUSÃO)	11/07/2021 (08 MESES)	3.817.018,68	469.607,61	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	3.817.018,68	0,00	0,00	3.817.018,68	CONCLUÍDA
CP 005/2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V DO MUNICÍCPIO DE CARUARU	CONVÊNIO 786896/2013	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	7.529.163,55	4.526.833,50	06.204.246/000161	ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	010/2016	16/06/2016	240 DIAS	12.856.457,76	LOTE II 03/04/17 (PARALISAÇÃO); 17/07/17 (REINÍCIO); 29/06/18 (PARALISAÇÃO); 04/01/19 (REINÍCIO) 22/07/19 (PARALISAÇÃO) 07/10/19 (REINÍCIO); LOTE IV 14/09/16 (PARALISAÇÃO); 23/09/16 (REINÍCIO) ; 02/02/17 (PARALISAÇÃO); 20/09/17 (REINÍCIO); 29/06/18 (PARALISAÇÃO) 06/05/19 (REINÍCIO); 22/07/19 (PARALISAÇÃO); 04/11/19 (REINÍCIO); LOTE III 17/12/20 (PARALISAÇÃO) 08/05/2021 (PARALISAÇÃO); LOTE V 03/05/2021 (PARALISAÇÃO) 05/12/2021 (REINÍCIO)	31/12/2022 / (1974 DIAS)	12.055.997,05	800.460,71	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	7.355.680,47	672.283,89	672.283,89	7.355.680,47	PARALISADA AGUARDANDO A CHEGADA DE RECURSOS PARA EFETIVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
CP 004/2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO À LOCALIDADE DE JUÁ, PARTINDO DO ENTRONCAMENTO DA BR104, NO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONTRATO DE REPASSE Nº 823271/2015 PROCESSO Nº 2692.1026.83446/2015	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	4.258.180,33	575.733,80	40.869.463/000109	ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ESSE	150/2017	22/06/2017	180 DIAS	3.713.944,06	25/09/2017 (PARALISAÇÃO) 09/04/2018 (REINÍCIO) 29/04/2019 (PARALISAÇÃO) 13/08/2019 (REINÍCIO) 29/01/2021 (CONCLUSÃO)	31/07/2021 (6265 DIAS)	4.833.914,13	1.119.970,07	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	4.268.614,59	0,00	0,00	4.268.614,59	CONCLUÍDA
CP 010/2017	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU		FINISA	5.705.776,12	465.132,15	40.869.463/000109	ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ESSE	034/2018	02/05/2018	12 MESES	5.199.729,36	01/04/2019 (PARALISAÇÃO)	01/11/2020 (18 MESES)	6.170.908,27	971.178,91	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	5.015.310,21	0,00	0,00	4.984.937,99	RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 020/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 27. LOCALIZADA NO JARDIM PANORAMA, E CONCLUSÃO DAS RUAS SANTA BRÍGIDA E RUA 01 PARALELA A 104, LOCALIZADAS NA VILA RAFAEL E CANAÃ, RESPECTIVAMENTE		FINISA	397.912,43	0,00	19.369.906/000106	FFJ CONSTRUTORA LTDA	040/2020	19/10/2020	06 MESES	397.912,43					4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	178.312,17	0,00	0,00	178.312,17	RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 05, 06 E 07.	RECURSOS PRÓPRIOS				09.474.810/000154	JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	029/2018	27/08/2020	12 MESES	1.638.284,33	31/12/2021 (CONCLUSÃO)	31/12/2021 (04 MESES)	2.556.467,33	918.183,00	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA)	1.106.308,38	914.745,16	914.745,16	1.106.308,38	CONCLUÍDA
CP 040/2019	REQUALIFICAÇÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO		FINISA	818.889,61	0,00	07.545,464/000122	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA EPP	118/2019	03/01/2020	06 MESES	818.889,61	14/08/2020 (PARALISAÇÃO) 13/10/2021 (REINÍCIO) 30/11/2021 (CONCLUSÃO)	30/11/2021 (515 DIAS)	976.868,50	157.978,89	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	867.743,26	205.215,42	205.215,42	867.743,26	CONCLUÍDA
TP 002/2020	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA AVENIDA DO CANAL E DA 5ª TRAVESSA HENRIQUE SOARES		FINISA	70.766,71	0,00	07.545,464/000122	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA EPP	024/2020	03/07/2020	06 MESES	59.382,98	02/01/2021 (CONCLUSÃO)		70.766,71	11.383,73	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	70.766,70	0,00	0,00	70.766,70	CONCLUÍDA
CP 048/2019	EXECUÇÃO DA DRENAGEM DAS RUAS OZÉAS ALVES LAJES, JEREMIAS ALVES LAGOS E CANTOR MILTON CARLOS, BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA.		FINISA / RECURSOS PRÓPRIOS	324.699,90	0,00	07.545,464/000122	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA EPP	132/2019	29/07/2020	06 MESES	287.280,20	14/12/2020 (PARALISAÇÃO) 28/03/2021 (REINÍCIO) 05/04/2021 (PARALISAÇÃO) 11/06/2021 (REINÍCIO)	30/06/2022 (17 MESES)	324.699,90	37.419,70	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	244.341,31	135.782,12	135.782,12	244.341,31	EM ANDAMENTO
TP 003/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE MALHADA DE PEDRAS (3º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.		FINISA	856.039,39	0,00	17.830.564/000154	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	03/2019	28/01/2019	04 MESES	1.399.999,99	15/02/2019 (PARALISAÇÃO) 15/04/2019 (REINÍCIO) 16/05/2019 (PARALISAÇÃO) 21/05/2019 (REINÍCIO) 18/06/2019 (PARALISAÇÃO) 12/09/2019 (REINÍCIO) 05/02/2020 (PARALISAÇÃO) 19/05/20 (REINÍCIO) 10/04/2021 (CONCLUSÃO)	28/04/2021 (19 MESES)	856.039,39	543.960,60	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	856.039,37	0,00	0,00	856.039,37	CONCLUÍDA
CP 022/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZDAS NO BAIRRO SEVERINO AFONSO	CONTRATO DE REPASSE 1.052.62307/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	539.475,28	1.500,00	17.830.564/000154	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	084/2019	06/11/2019	12 MESES	540.975,28	25/10/2021 (CONCLUSÃO)	06/01/2022 (14 MESES)			4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	476.889,11	151.016,18	151.016,18	476.889,11	CONCLUÍDA
CP 019/2021	REFORMA E REVITALIZACAO DO MUSEU DO BARRO E / CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU	CR nº 909061, op. 1073.89120	MINISTÉRIO DO TURISMO MTUR	3.492.980,00	685.366,71	07.408.234/000111	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	024/2021	29/12/2021	12 MESES	4.088.384,85					4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 031/2019	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE		FINISA	4.127.726,40	0,00	07.408.234/000111	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	108/2019	11/11/2019	12 MESES	2.852.883,08	14/10/2020 (PARALISAÇÃO) 07/12/2020 (REINÍCIO) 15/12/2020 (PARALISAÇÃO) 01/02/2021 (REINÍCIO) 08/02/2021 (PARALISAÇÃO) 09/08/2021 (CONCLUSÃO)	11/10/2021 (11 MESES)	4.127.726,40	1.274.843,32	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	4.058.548,62	676.658,15	676.658,15	3.950.163,33	CONCLUÍDA
CP 017/2021	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO / TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE CARUARUPE.	CR nº 909063, op. 1073.89120	MINISTÉRIO DO TURISMO MTUR	998.000,00	309730,16	03.539.154/000144	MULTISET ENGENHARIA LTDA	021/2021	29/12/2021	07MESES	1.307.730,16					4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 013/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE CIE MODELO III A SER EDIFICADO NA RUA PROJETADA, 1, BAIRRO CIDADE ALTA, CARUARUPE	TERMO DE COMPROMISSO Nº 425.79384/2014	MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CAIXA	2.966.542,50	866.139,36	03.539.154/000144	MULTISET ENGEHARIA LTDA	290/2017	26/03/2018	12 MESES	3.431.181,84	01/10/2018 (PARALISAÇÃO) 13/01/2020 (REINÍCIO) 20/09/2021 (RESCISÃO)	31/12/2021 (1011 DIAS)	3.832.681,86	401.500,02	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.332.911,95	808.598,30	808.598,30	1.332.911,95	CONTRATO RESCINDIDO
CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU LOTE I (CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS: PRAÇA DALLAS, PRAÇA VILA DO CIPÓ)	CONTRATO DE REPASSE 1039.57351	CONVÊNIO 844822	289.116,68	0,00	17.633.457/000136	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	070/2019	02/09/2019	12 MESES	273.268,14	13/03/2020 (PARALISAÇÃO) 01/10/2020 (REINÍCIO) 02/03/2021 (CONCLUSÃO)	02/03/2021 (06 MESES)	289.116,68	15.848,54	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	289.116,61	41.966,80	41.966,80	289.116,61	CONCLUÍDA
CP 011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE LOTE III (REQUALIFICAÇÃO DE 20 PRAÇAS: PRAÇA VISCONDE DE INHAÚMA, PRAÇA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, PRAÇA DA CRIANÇA, PRAÇA DO VASSOURALATACADÃO, PRAÇA MACOL, PRAÇA PROFESSOR HELENO TORRESASCES, PRAÇA AMAZONAS, PRAÇA ADALGISA NUNES, PRAÇA CAIUCÁ,PRAÇA TRÊS BANDEIRAS,PRAÇA SINHOZINHO, PRAÇA DOM BOSCO,PRAÇA DA BONECA, PRAÇA CEL. FRANCISCO DOS SANTOS, PRAÇA MANOEL LOURENÇO, PRAÇA SÃO ROQUE, PRAÇA BOA VENTURA, PRAÇA GIRADOURO FAFICA, PRAÇA GERALDO NÓBREGA BORBA, PRAÇA SÃO MATEUS)	CONTRATO DE REPASSE 1039.57351	CONVÊNIO 844822	2061300,49	127274,11	17.633.457/000136	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	072/2019	02/09/2019	12 MESES	452.390,05	05/02/2020 (PARALISAÇÃO) 18/08/2021 (REINÍCIO)	02/03/2022 (18 MESES)			4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	97.017,46	97.017,46	97.017,46	97.017,46	EM ANDAMENTO
CP 028/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	CONTRATO DE REPASSE 1044.89042/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES	560.029,93	57.015,03	17.633.457/000136	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	112/2019	13/02/2020	12 MESES	617.044,96	24/02/2020 (PARALISAÇÃO) 29/09/2020 (REINÍCIO) 09/10/2020 (PARALISAÇÃO) 28/06/2021 (REINÍCIO)	12/02/2022 (12 MESES)	674.915,63	57.870,67	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	116.582,49	104.842,79	104.842,79	116.582,49	EM ANDAMENTO
CP 001/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 2 RUAS: IRIS E / RORAIMA, LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVA CARUARU, / ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU.	1.019.17951/2014	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.663.057,43	27.120,96	17.633.457/000136	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	004/2021	05/07/2021	06 MESES	513.701,77		04/02/2022 (01 MÊS)			4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES	308.319,86	308.319,86	308.319,86	308.319,86	EM ANDAMENTO
CP 015/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA MILÃO E RUA ADELMO FONTOURA, / LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, MUNICÍPIO DE CARUARU	1.019.17951/2014	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	3.663.057,43	27.120,96	08.100.434/000175	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA	032/2020	06/07/2021	08 MESES	552.962,62			15.446,16	537.516,46	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 01	RECURSOS PRÓPRIOS				08.307.543/000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	033/2020	27/08/2020	12 MESES	772.744,69	26/09/2021 (CONCLUSÃO)	26/09/2021 (01 MÊS)	987.870,79	215.126,10	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	115.798,69	98.830,34	98.830,34	98.830,34	CONCLUÍDA
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 02	RECURSOS PRÓPRIOS				08.307.543/000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	034/2020	27/08/2020	12 MESES	500.477,70	26/09/2021 (CONCLUSÃO)	26/09/2021 (01 MÊS)	627.086,59	126.608,89	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	106.537,49	84.682,69	84.682,69	88.961,45	CONCLUÍDA
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 04	RECURSOS PRÓPRIOS				08.307.543/000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2020	27/08/2020	12 MESES	494.988,78	26/08/2021 (CONCLUSÃO)		581.225,80	86.237,02	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	126.532,37	126.532,37	126.532,37	126.532,37	CONCLUÍDA
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 05	RECURSOS PRÓPRIOS				08.307.543/000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	036/2020	27/08/2020	12 MESES	494.988,78	26/08/2021 (CONCLUSÃO)		570.242,00	75.253,22	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	177.424,69	129.547,99	129.547,99	177.424,69	CONCLUÍDA
TP 003/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA	CONTRATO DE REPASSE 1064.36171/2019 CONVÊNIO 885094/2019	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	955.000,00	2.000,00	08.307.543/000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	038/2020	08/09/2020	08 MESES	801.202,36	25/03/2021 (PARALISAÇÃO) 12/07/2021 (REINÍCIO)	07/01/2022 (08 MESES)			4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	393.719,23	202.719,23	202.719,23	393.719,23	EM ANDAMENTO
CP 010/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCADARIAS DO MONTE BOM JESUS	RECURSOS PRÓPRIOS				08.307.543/000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	018/2020	01/07/2020	06 MESES	362.740,10	31/05/2021 (CONCLUSÃO)	30/04/2021 (04 MESES)	540.356,80	177.616,70	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	540.351,18	216.585,42	216.585,42	540.351,18	CONCLUÍDA
TP 007/2021	EXECUÇÃO DE GRADIL E RESERVATÓRIO PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS CEU, CARUARUPE	RECURSOS PRÓPRIOS				08.307.543/000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	005/2021	21/06/2021	06 MESES	400.558,59	14/12/2021 (CONCLUSÃO)		500.049,68	99.491,09	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	494.855,28	494.855,28	494.855,28	494.855,28	CONCLUÍDA
PE 052/2020	FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38 mm), COM FRETE, PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TERRA VERMELHA, 1º DISTRITO, GONÇALVES FERREIRA E MALHADA DE PEDRA, 3º DISTRITO	RECURSOS PRÓPRIOS				26.383.392/000109	P J LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI	055/2020	28/08/2020	03 MESES	31.828,95	12/11/2020 (PARALISAÇÃO)	26/02/2021 (03 MESES)			3.3.90.30.00 (MATERIAL DE CONSUMO)	21.188,56	0,00	0,00	21.188,56	RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 004/2015	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO,DE SANEAMENTO E DE PRAÇAS. LOTE 7.	RECURSOS PRÓPRIOS				03.329.905/000106	PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA ME	073/2018	17/07/2018	12 MESES	754.090,60	01/12/2020 (PARALISAÇÃO) 28/02/2021 (CONCLUSÃO)	28/02/2021 (583 DIAS)	2.245.448,82	1.491.358,22	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA)	2.131.826,54	181.256,80	181.256,80	2.131.826,54	CONCLUÍDA
CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU LOTE II (REFORMA DE 08 PRAÇAS: VILA KENNEDY, SANTA CLARA, PRAÇA DOS ESPORTES, QUADRA DE AREIA, ALTO DO MOURA (PRAÇA DO ARTESÃO), NOVA EUTERPE, CENTENÁRIO, JOÃO CABELUDO)	CONTRATO DE REPASSE 1039.57351	CONVÊNIO 844822	2.061.300,49	127.274,11	12.229.586/000140	PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	071/2019	02/09/2019	12 MESES	1.860.673,40	08/01/2021 (PARALISAÇÃO) 15/02/2021 (REINÍCIO)	02/09/2022 (24 MESES)	2.188.574,60	327.901,20	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.729.109,37	1.245.375,48	1.245.375,48	1.729.109,37	EM ANDAMENTO
TP 008/2021	EXECUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA MARIA DAS NEVES, NO BAIRRO SEVERINO / AFONSO, CARUARU PE	RECURSOS PRÓPRIOS				12.229.586/000140	PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	008/2021	02/08/2021	04 MESES	87.647,31	01/10/2021 (CONCLUSÃO)				4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	86.814,50	86.814,50	86.814,50	86.814,50	CONCLUÍDA
CP 034/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DA VILA DO AEROPORTO E DO KENNEDY ZONA URBANA DE CARUARU.		FINISA	5.896.180,71	0,00	08.488.802/000102	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	116/2019	03/12/2019	12 MESES	4.840.991,25	26/04/2021 (CONCLUSÃO)	02/05/2021 (05 MESES)	5.896.180,71	1.055.189,46	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	5.886.356,57	1.345.319,29	1.345.319,29	5.886.356,57	CONCLUÍDA
CP 035/2019	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SEVERINO AFONSO		FINISA	2.276.844,82	0,00	08.488.802/000102	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	117/2019	03/12/2019	12 MESES	2.158.253,42	14/10/2021 (CONCLUSÃO)	30/01/2021 (12 MESES)	2.276.844,82	118.591,40	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.875.351,82	31.139,40	31.139,40	1.875.351,82	CONCLUÍDA
CP 023/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PRIMEIRO TRECHO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DO KENNEDY, ZONA URBANA DE CARUARU.		FINISA / RECURSOS PRÓPRIOS	7.690.460,67	0,00	08.488.802/000102	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	109/2019	11/11/2019	12 MESES	7.522.084,12	TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL (22/12/2021)	11/12/2021 (13 MESES)	7.690.460,67	168.376,55	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	7.055.614,67	475.385,71	475.385,71	7.055.614,67	CONSTRATO RESCISNDIDO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS LOTE 6	RECURSOS PRÓPRIOS				08.488.802/000102	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	068/2019	28/08/2019	12 MESES	357.974,16	28/08/2021 (CONCLUSÃO)	28/08/2021 (12 MESES)			4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	20.879,83	0,00	0,00	20.879,83	CONCLUÍDA
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE 04	RECURSOS PRÓPRIOS				08.488.802/000102	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	028/2018	27/08/2020	12 MESES	634.691,70	31/12/2021 (CONCLUSÃO)	31/12/2021 (04 MESES)	759.345,43	124.653,73	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA)	347.210,03	272.075,99	272.075,99	347.210,03	CONCLUÍDA
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 06	RECURSOS PRÓPRIOS				08.488.802/000102	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	037/2020	27/08/2020	12 MESES	416.117,12	26/08/2021 (CONCLUSÃO)				4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS SEVERINO FÉLIX DOS SANTOS E SANTINA QUEIRÓS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	RECURSOS PRÓPRIOS				27.190.920/000176	SLF ENGENHARIA EIRELI	030/2020	02/09/2020	06 MESES	262.191,79	30/12/2020 (RESCISÃO CONTRATUAL)				4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	58.327,28	0,00	0,00	58.327,28	CONTRATO RESCINDIDO
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV BAIRROS NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, CACHOEIRA SECA.	CONTRATO DE REPASSE Nº100781885/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	10.580.900,00	506.894,95	02.934.357/000172	SPALA NORDESTE LTDA ME	044/2015	11/01/2016	06 MESES	2.137.126,07	17/12/2018 (PARALISAÇÃO) 25/01/2019 (REINÍCIO) 20/01/2020 (PARALISAÇÃO) 17/11/2020 (REINÍCIO) 11/01/2021 (PARALISAÇÃO)	15/12/2021 (1967 DIAS)	2.224.551,55	87.425,48	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.795.742,29	59.115,53	59.115,53	1.795.742,29	RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 009/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM NA RUA SEVERINA BEZERRA (MARGENS DA BR 104), LOCALIZADA NA VILA CANAÃ		FINISA	487.369,57	0,00	14.417.792/000109	SS OBRAS TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	026/2020	15/07/2020	31/12/2020	487.369,57	28/10/2020 (PARALISAÇÃO)	31/05/2021 (05 MESES)			4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	180.568,56	0,00	0,00	180.568,56	RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 004/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 04 (QUATRO) RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONTRATO DE REPASSE Nº100781885/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	10.580.900,00	506.894,95	14.417.792/000109	SS OBRAS TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	017/2020	08/03/2021	07/09/2021	457.094,95	01/04/2021 (PARALISAÇÃO) 11/05/2021 (REINÍCIO)	07/01/2022 (04 MESES)	410.009,92	47.085,03	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	146.831,52	146.831,52	146.831,52	146.831,52	EM ANDAMENTO
CP 002/2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE / CARUARU	1.072.06478/2020	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	238.856,00	74.188,49	14.417.792/000109	SS OBRAS TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	007/2021	23/07/2021	06 MESES	299.045,68	29/07/2021 (PARALISAÇÃO)				4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA AGUARDANDO ANÁLISE DA CEF PARA EMISSÃO DE AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA)
CP 007/2020	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DAS RENDEIRAS					10.827.681/000110	A. B. CÔRTE REAL LTDA	021/2020	29/06/20	16 MESES	9.241.679,45		28/04/2022	12.291.220,45	3.049.541,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	8.468.659,12	8.985.415,90	8.985.415,90	10.460.768,52	EM ANDAMENTO
TP 019/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MONTE BOM JESUS.					00.654.704/000188	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	044/2018	29/10/2020	12 MESES	1.126.722,54	28/11/2018 (PARALISAÇÃO) 11/03/2019 (REINÍCIO) 05/05/2021 (CONCLUSÃO)	08/07/2021	1.401.683,61	274.961,07	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	123.180,78	123.180,78	123.180,78	1.253.579,88	CONCLUÍDA
CP 026/2019	AMPLIAÇÃO DO CMEI VASSOURAL					08.978.001/000117	AJP ENGENHARIA LTDA EPP	088/2019	16/10/2019	12 MESES	1.299.371,59	16/06/2021 (PARALISAÇÃO) 09/08/2021 (REINÍCIO) 30/10/2021 (CONCLUSÃO)	15/12/2021	1.515.782,42	216.410,83	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	319.877,90	319.877,90	319.877,90	1.169.391,60	CONCLUÍDA
CP 029/2019	REFORMA DO CMEI LEOPOLDINA QUEIROZ DE LIMA LOTE 4					11.091.079/000120	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	103/2019	11/11/2019	10 MESES	566.844,13	26/04/2021 (CONCLUSÃO)	30/06/2021	830.187,58	263.343,45	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	355.537,54	355.537,54	355.537,54	762.982,70	CONCLUÍDA
CP 045/2019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 01 (UMA) ESCOLA DO MUNICÍPIO DE CARUARU (ESCOLA TOMÉ CLAUDINO) LOTE III					11.091.079/000120	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	127/2019	13/01/2020	08 MESES	488.880,25	21/08/2021 (CONCLUSÃO)	12/10/2021	648.233,94	159.353,69	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	425.491,07	425.491,07	425.491,07	633.226,98	CONCLUÍDA
CP 014/2020	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LANDELINO ROCHA, SÍTIO PELADAS, 1º DISTRITO					11.091.079/000120	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	031/2020	08/09/2020	12 MESES	875.716,59	21/12/2021 (PARALISAÇÃO)	07/03/2022	1.063.254,18	187.537,59	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	794.543,42	794.543,42	794.543,42	968.770,08	PARALISADA RECESSO DE FINAL DE ANO DA CONTRATADA
CP 018/2020	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO VELHO, SERRA VELHA, 3º DISTRITO					11.091.079/000120	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	039/2020	05/10/2020	12 MESES	2.524.390,50		04/05/2022	2.973.381,64	448.991,14	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.602.273,20	1.602.273,20	1.602.273,20	1.626.443,14	EM ANDAMENTO
CP 021/2020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PEPEU DO MUNICIPIO DE CARUARU/PE LOTE I.					11.091.079/000120	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	042/2020	08/02/2021	06 MESES	259.009,92	20/09/2021 (CONCLUSÃO)	07/11/2021	388.271,94	129.262,02	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	378.703,21	378.703,21	378.703,21	378.703,21	CONCLUÍDA
CP 021/2020	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CAIC, NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE LOTE IV					11.091.079/000120	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	045/2020	08/02/2021	06 MESES	702.791,31	16/12/2021 (CONCLUSÃO)	07/04/2022	1.054.172,80	351.381,49	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.064.592,97	1.064.592,97	1.064.592,97	1.064.592,97	CONCLUÍDA
CP 020/2019	CONTRUÇÃO DO CMEI PARQUE DAS PEDRAS					00.612.720/000108	ATENAS CONSTRUÇÃO LTDA EPP	076/2019	02/09/2019	12 MESES	2.639.796,55		02/04/2022	3.240.869,64	601.073,09	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	637.755,98	676.439,78	676.439,78	2.144.627,40	EM ANDAMENTO
CP 042/2019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CMEI JOSÉ PINHEIRO SANTOS FILHO PINHEIRÃO NO MUNICÍPIO DE CARUARUPE.					22.532.706/000137	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	119/2019	06/01/2020	06 MESES	503.034,84	01/06/2021 (CONCLUSÃO)	12/08/2021	628.188,88	125.154,04	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	327.475,61	327.475,61	327.475,61	625.338,92	CONCLUÍDA
CP 014/2021	EXECUÇÃO DE COBERTA DOS PÁTIOS DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARUARU/PE					14.780.722/000110	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	017/2021	20/12/2021	06 MESES	444.126,45			444.126,45	0,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	44.537,37	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 042/2019	Ampliação e Reforma da Escola Professora Laura Florêncio no Municipio de Caruaru PE.					11.091.079/000120	AR ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	120/2019	06/01/2020	8 MESES	552.809,97	15/04/2021	15/04/2021	657.229,34	104.419,37	449051 (Obras e Instalações)	0,00	136.875,01	136.875,01	608.667,99	CONCLUÍDA
CP 021/2020	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BELÍSIO CÓRDULA, NO MUNICIPIO DE CARUARU/PELOTE II.					09.079.383/000100	CONSTRUGEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	043/2020	03/02/2021	06 MESES	105.426,51	01/07/2021 (CONCLUSÃO)		158.087,89	52.661,38	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	146.941,96	146.941,96	146.941,96	146.941,96	CONCLUÍDA
TP 009/2021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) SUBESTAÇÕES AÉREAS (150KVA E 225KVA) NAS / INSTITUIÇÕES DE ENSINO, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.					09.079.383/000100	CONSTRUGEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	011/2021	30/08/2021	06 MESES	292.747,97			292.747,97	0,00	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	146.941,96	146.941,96	146.941,96	146.941,96	EM ANDAMENTO
CP 049/2019	CONSTRUÇÃO DO CMEI COLINAS DO ITACUÃ, MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.					01.991.627/000114	KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	007/2020	10/02/2020	12 MESES	2.519.011,39	04/05/2020 (PARALISAÇÃO) 09/06/2020 (REINÍCIO) 07/12/2021 (CONCLUSÃO)	09/01/2022	3.181.362,90	662.351,51	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.685.155,11	2.246.303,84	2.246.303,84	3.171.546,80	CONCLUÍDA
CP 006/2020	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROFESSOR ERLANDSEN RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.					18.833.963/000131	L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	015/2020	16/07/2020	08 MESES	1.185.319,50	28/04/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL)	15/07/2021	1.681.049,27	495.729,77	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	732.584,93	732.584,93	732.584,93	979.576,27	CONTRATO RESCINDIDO
CP 003/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					07.408.234/000111	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	045/2019	25/06/2019	12 MESES	5.621.255,47		25/08/2021	6.907.087,58	1.285.832,11	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.004.245,80	1.004.245,80	1.004.245,80	4.858.454,97	CONCLUÍDA
CP 004/2021	FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / PREDIAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					07.408.234/000111	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	009/2021	02/09/2021	12 MESES	10.596.860,28			10.596.860,28	0,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.445.864,52	1.445.864,62	1.445.864,62	1.445.864,52	EM ANDAMENTO
CP 021/2020	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAIMUNDO SOBRINHO, NO MUNICIPIO DE CARUARU/PE LOTE III					17.633.457/000136	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	044/2020	03/02/2021	06 MESES	140.839,48	08/06/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL)		140.839,48	0,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	4.624,30	4.624,30	4.624,30	4.624,30	CONTRATO RESCINDIDO
CP 012/2020	CONSTRUÇÃO DE CMEI NO BAIRRO DO INOCOOP					08.177.778/000197	MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	025/2020	03/07/2020	12 MESES	2.292.147,99		02/11/2022	2.814.420,27	522.272,28	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	671.966,96	738.937,38	738.937,38	844.268,20	EM ANDAMENTO
CP 008/2020	CONSTRUÇÃO DE CMEI NO BAIRRO NOVA CARUARU					08.307.543/000168	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	023/2020	03/07/2020	12 MESES	2.350.458,07	15/07/2020 (PARALISAÇÃO) 28/09/2020 (REINÍCIO)	02/07/2022	06/06/9712	502.975,51	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	328.274,60	685.171,07	685.171,07	742.058,37	EM ANDAMENTO
CP 007/2021	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO LINS E GINÁSIO MUNICIPAL / PROFESSOR ERLANDSEN RODRIGUES DA SILVA					10.565.011/000172	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	013/2021	09/09/2021	12 MESES	3.173.935,47			3.173.935,47	0,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	1.471.078,38	1.349.213,93	1.349.213,93	1.349.213,93	EM ANDAMENTO
CP 022/2020	CONSTRUÇÃO DO CMEI FERNANDO LYRA, NO MUNICÍPIO DE CARUARU					27.848.815/000181	CONSTRUTORA PRIME LTDA	047/2020	25/02/2022	12 MESES	2.550.319,50	06/12/2021 (RESCISÃO CONTRATUAL)		2.550.319,50	0,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	337.299,59	337.299,59	337.299,59	337.299,59	CONTRATO RESCINDIDO
TP 021/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE NO BAIRRO VILA ANDORINHA.					12.229.586/000140	PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	050/2018	04/02/2019	18 MESES	2.382.653,39		04/04/2022	2.957.328,97	574.675,58	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	930.636,85	930.636,85	930.636,85	2.373.148,55	EM ANDAMENTO
TP 005/2019	EXECUÇÃO DAS AMPLIAÇÕES DO CMEI ALTO DO MOURA					14.417.792/000109	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	054/2019	05/09/2020	06 MESES	1.079.186,59	30/09/2021 (CONCLUSÃO)	05/01/2022	1.211.612,30	132.425,71	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	193.505,12	193.505,12	193.505,12	882.648,64	CONCLUÍDA
TP 004/2015	Construção da UBS Rendeiras					17.633.457/000136	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	016/2016	11/02/2016	01 ano	416.607,61	28/01/2021	01 ano	101.860,56		4.4.9.0.51	518.297,95	518.297,95	23.072,32	518.297,95	CONCLUÍDA
TP 001/2017	Construção de Unidades Básicas de Saúde UBS Cidade Jardim					10.324.550/00110	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	056/2017	28/12/2017	01 ano	455.290,10	12/05/2021	01 ano	104.227,38		4.4.9.0.51	557.242,05	557.242,05	96.354,31	557.242,05	CONCLUÍDA
PP 066/2020	Serviços de pintura e manutenção nos prédios e instalações onde funcionam unidades de saúde					08.978.001/000117	A J P ENGENHARIA LTDA	042/2021	12/02/2021	01 ano	197.400,00					3.3.9.0.39	184.457,52	184.457,52	184.457,52	184.457,52	EM ANDAMENTO
CC 038/2019	Construção maternidade de Caruaru	815971/2014 ; 824903/2015; 839289/2016	Ministério da Saúde	18.314.822,14		01.027.728/000170	CSG ENGENHARIA LTDA	124/2019	27/12/2019	33 meses	16.857.694,02			503.600,13	1.107.435,72	4.4.9.0.51	7.607.433,48	7.607.433,48	4.441.633,69	7.607.433,48	EM ANDAMENTO
TP 002/2019	Construção de 01 UBS Unidade básica de Saúde localizada no loteamento Xiquexique.					10.324.550/00110	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	083/2019	16/10/2019	01 ano	725.382,97	08/02/2022		180.804,72		4.4.90.51	821.522,49	821.522,49	821.522,49	821.522,49	CONCLUÍDA
TP 003/2019	Lote I reforma da Unidade Básica de Saúde São João da Escócia II, Lote II Ampliação da Unidade Básica de Saúde Vila Kennedy II e Lote II B Cosntrução da Academia da Saúde Vila Kennedy					17.633.457/000136	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	071/2019	09/10/2019	01 ano	701.096,72	30/06/2021		181.495,45		3.3.90.39 / 4.4.9.0.51	882.094,54	882.094,54	320.975,53	882.094,54	CONCLUÍDA
DISPENSA 003/2021	Reforma Hospital Manoel Afonso Sala do tomográfo					17.633.457/000136	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	113/2021	23/03/2021	03m	31.009,32					3.3.9.0.39	31.009,32	31.009,32	31.009,32	31.009,32	EM ANDAMENTO
TP001/2020	AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE CARUARU CEACA					30.651.938/000132	PATRICIA PAULA DE ARRUDA	003/2020	05/10/2020	05 Meses	2.115.075,39		05/05/2022 (15 meses)	345.867,98	345.867,98	4.4.90.51.00	1.083.095,20	1.083.095,20	1.083.095,20	1.083.095,20	EM ANDAMENTO
DISPENSA 003/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNACARUARU					22.657.624/000119	CONSTRUTORA J.M.V. LTDAME	003/2021	23/02/2021	90 DIAS	R$ 65.381,59	30/04/2021				OBRAS	R$ 61.911,81			R$ 61.911,81	CONCLUÍDA
CONTRATAÇÃO DIRETA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CASA MUSEU MESTRE VITALINO					22.657.624/000119	CONSTRUTORA J.M.V. LTDAME		04/11/2020		R$ 55.644,00	10/02/2021				OBRAS	R$ 55.644,00			R$ 55.644,00	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA 02/2018	Contratação de empresa de engenharia especializada na requalificação de passeio e intertravado e recapiamento asfáltico nas vias do parque 18 de maio de no Município de Caruaru	006/2018			Sem contrapartida	00.758.756/000102	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	006/2018	13/06/2018	12 MESES	1.744.405,02	EM EXECUÇÃO	24 meses	R$ 294.221,85		3.3.90.39.00	R$ 1.588.622,24	R$ 86.817,89	R$ 86.817,89	R$ 1.554.884,25	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 006/2018	Requalificação do Mercado de carne, mercado de farinha e casa rosa	032/2018			Sem contrapartida	13.838.224/000119	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	032/2018	04/09/2018	12 MESES	6.243.943,84	EM EXECUÇÃO	36 meses	R$ 1.328.145,43		3.3.90.39.00	R$ 2.234.233,82	R$ 804.616,05	R$ 804.616,05	R$ 1.976.498,78	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 02/2018	Contratação de empresa de engenharia especializada na requalificação de passeio e intertravado e recapiamento asfáltico nas vias do parque 18 de maio de no Município de Caruaru	006/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO . OP 1035955.28/2016	R$ 1.946.116,85	R$ 1.730,00	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	006/2018	13/06/2018	12 MESES	1.744.405,02	EM EXECUÇÃO	10/03/2022	R$ 294.221,85	81.599,70	3.3.90.39.00	95.931,36	95.931,36	95.931,36	1.769.375,01	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 006/2018	Requalificação do Mercado de carne, mercado de farinha e casa rosa	032/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO . OP 1035955.28/2016	R$ 6.011.227,26	R$ 7.458,23	13.838.224/0001-19	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	032/2018	04/09/2018	12 MESES	5.186.172,18	EM EXECUÇÃO	12/11/2022	R$ 1.322.353,43	972.314,37	3.3.90.39.00	731.672,54	914.690,69	914.690,69	1.930.632,54	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 02/2018	CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 BATERIAS DE BANHEIROS E REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES LOCALIZADOS NA BRASILIT,MERCADO DE FARINHA , MERCADO DE GOMA E FEIRA DO TROCA	002/2018	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO . OP 1035955.28/2016	R$ 774.189,52	R$ 450,00	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI	002/2018	24/04/2018	12 MESES	737.886,88	01/10/2022	16/11/2021	R$ 36.752,64	58.806,59	3.3.90.39.00	104.415,74	153.036,13	153.036,13	766.221,10	CONCLUÍDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2018	Contratação de empresa especializada em Eng Elétrica para executar o serviço de substituição de pontos de iluminação existentes por luminárias em LED.					03.834.75010001-57	EIP - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	013/2018	19/07/2018	12 MESES	11.400.000,00	EM EXECUÇÃO	15/10/2022	R$ -	R$ 1.172.264,39	3.3.90.39.00	1.009.579,38	1.009.579,38	1.302.219,75	11.369.224,40	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 004/2020	CONSERVAÇÃO , LIMPEZA, CAPINAÇÃO, DESASSOREAMENTO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS JOGADOS NO RIO IPOJUCA E NOS CANAIS QUE DESEMBOCAM AO LONGO DO RIO					12.644.934/0001-45	PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP	027/2020	07/07/2020	12 MESES	3.142.229,10	EM EXECUÇÃO	07/07/2022			3.3.90.39.00	2.175.326,44	2.175.326,44	2.175.326,44	2.821.713,24	EM ANDAMENTO

	Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 31/12/2021

## Planilha1
VASCOCELOS E SANTOS LTDA	084/2018	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARUARU
OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	085/2019	CONSTRUÇÃO DO POLO GASTRONÔMICO DO PARQUE 18 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE CARUARU
AVML CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI	002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 BATERIAS DE BANHEIROS E REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES LOCALIZADOS NA BRASILIT,MERCADO DE FARINHA , MERCADO DE GOMA E FEIRA DO TROCA